# “青春接力，志愿同行”

# 第二次全员大会

# 策

# 划

案

目录

一、活动目的及意义	2

二、活动主题	3

三、活动时间	4

四、活动地点	4

五、人员安排与任务分工	4

六、活动物资清单	6

七、活动前期安排	6

八、活动流程	7

九、应急预案	8

一、活动目的及意义

1.活动目的：

## 本次全体大会旨在全面而精准地传达青协的组织架构、各部门职能以及工作规划等关键信息，让每一位成员都能清晰把握组织的运行机制。此外，此次聚会也为全体成员提供了交流的平台，增进相互了解，加强团队的凝聚力和认同感。同时，大会将明确下一阶段的工作重点、目标和具体任务分配，确保大家在工作中目标明确，方向一致。学习学长学姐的宝贵经验，续写校青协的辉煌篇章，让青春的火焰在志愿服务的道路上熊熊燃烧，照亮更多人的心灵。让我们携手并进，以青春之名，传递爱与希望，相信青协明天越来越好。

2.活动意义：

本次大会将加强各部门成员间的沟通与协作，打破部门壁垒，为未来跨部门合作项目的顺畅执行打下牢固基础，进而提高整体工作效能。让成员深入理解青协的宗旨、价值观和服务理念，增强他们对组织的认同与自豪，激发他们更主动地参与到志愿服务中去。通过总结过去工作并规划未来任务，保障组织的持续健康发展，进一步扩大青协在校园内的积极影响。促进成员间的交流互动，高效传达组织信息，明确工作部署，增强团队的凝聚力和成员的向心力。让我们以开放的心态，积极的态度，相互学习，相互支持，共同为校青协的未来贡献智慧和力量。

- 活动主题

一见“青”心  “协”手同行

三、活动时间

全员大会时间：2024年11月26日周二14：00

四、活动地点

华东理工大学大学生活动中心800

五、人员安排与任务分工

1. 总负责人：黄雯琳

2. 策划组

| 工作 |  | 人员 |
| --- | --- | --- |
| 撰写策划案 | 活动目的及意义 | 赵若涵 |
|  | 活动主题 |  |
|  | 活动时间 |  |
|  | 活动地点 |  |
|  | 活动前期安排 |  |
|  | 人员安排与任务分工 | 朱彤 |
|  | 活动物资清单 |  |
|  | 活动流程 | 卢诗雨、蒋明达 |
|  | 应急预案 |  |
|  | 整合策划案 | 黄雯琳、费筠惠 |
| 视频制作 | 视频内容策划剪辑 | 费筠惠 |
| 制作PPT | 整合各部门PPT以及制作大会的流程PPT | 胡天义 |

- 财务组

| 任务 |  | 人员 |
| --- | --- | --- |
| 活动物资采购 | 详见活动物资清单 | 朱彤 |
| 活动预算方案 |  |  |

- 联络组

| 工作 |  | 人员 |
| --- | --- | --- |
| 撰写通知 | 通知全员大会时间、联系各部门准备PPT | 谢佳洛、代悦彤 |
| 联络各部门 |  |  |

- 现场组

| 工作 | 人员 |
| --- | --- |
| PPT放映 | 胡天义 |
| 主持 | 魏子钦 |
|  | 崔珈苧 |
| 摄影 | 费筠惠 |
| 后勤及会务保障 | 黄雯琳、赵若涵、蒋明达、卢诗雨、朱彤 |

六、活动物资清单

| 物资名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聘书 | 45份 | 1元/份 | 45元 | 阿里巴巴购买 | 运费5元 |
| 翻页笔 | 2支 | / | / | 308已有物资 | / |
| 席卡内芯 | 45份 | 0.5元/份 | 22.5元 | 嘉诚图文打印 | / |
| 席卡卡托 | 44个 | / | / | 308已有物资 | / |
| 总金额 | 67.5元 |  |  |  |  |

七、活动前期安排

| 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 11.7 | 工作组会议 | - 确定活动主题 - 人员分工安排 |
| 11.20 | 通知传达 | - 通知部门负责人发言 - 通知各部门成员大会开始时间 |
| 11.11—11.20 | 文书撰写 | - 完成策划案的撰写 - 撰写主持人稿，简单排练 - PPT制作完成 |
| 11.11-11.20 | 实物准备 | - 预定场地 - 购买活动所需物资 - 打印席卡内芯 |
| 11.23-11.25 | 现场预案 | - 制作座位表 - 制作签到表单和抽奖小程序 - 提前熟悉场地及设备 - 安排场务人员 |
| 11.26 | 活动结束 | 1.发布活动反馈表单 |

八、活动流程

| 时间 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 13：00-13：55 | 会场布置，人员到场签到，流程确认 | 活动当天场务人员、主持人、摄影师13:00点前到场，13:00开始布置教室：摆放桌椅、组装席卡与卡托、摆放席卡与饮用矿泉水、调试电子设备、麦克风和空调并将签名板摆放在教室外入口处、把签到二维码调制在大屏幕上。参会人员下午14：00前到场，在门口的场务负责提醒参会者扫描二维码进行签到，并按照部门固定区域落座；教室内场务提醒参会者签到并先行浏览提前打印在纸上的全部议题或并上台确认ppt内容。 |
| 13:55-14:00 | 参会人员进场，确认人员到位 | 确认到场嘉宾、清点参会人数，确保活动准时开始 |
| 14:00-14:05 | 正式开始，主持人致辞开场 |  |
| 14:05-14:15 | 团委老师致辞 | 介绍华东理工大学青志协的组织性质、基本架构以及各部门工作职能，并对新人提出期待和建议。 |
| 14:15-14:25 | 授发聘书&表彰老部员（组织照相） | 顺序：志愿、急救、实践、科商、办公室、对外 |
| 14:25-14:35 | 抽奖环节 | 三等奖10人，现场领奖 |
| 14:35-15:15 | 会长团成员致辞 | 向新人分享自己的工作经验和生活感想，并对他们的大一生活提出了建议 |
| 15:15-15:25 | 抽奖环节 | 二等奖5人，现场领奖 |
| 15:25-15:55 | 各部门部长发言 | 每个部门5min （顺序：志愿、急救、实践、科商、办公室、对外） |
| 15:55-16:00 | 抽奖环节 | 一等奖1人，现场领奖 |
| 16:00-16:20 | 集体生日活动 | 通过抽奖（内定）的方式请到台上，然后场地关灯，放生日歌，并将蛋糕送至台上 |
| 16:20-16:35 | 大会结束 | 主持人做总结致辞，并请与会人员拍摄合影，后引导参会者签退离场，场务人员留场做收尾工作 |

九、应急预案

1.会场设备故障：音响、投影仪等设备可能出现故障。

应对：提前进行设备检查和测试；准备备用设备；确保有专业技术人员在场应对突发情况。

2.突发安全事故：火灾、踩踏等安全事故。

应对：制定紧急疏散计划；确保消防设施完备；进行安全培训和演练；设置紧急联络点和医疗急救站。

3.人员突发疾病或受伤：参会人员可能突发疾病或受伤。

应对：配备急救包和AED设备；培训志愿者进行基本急救；联系附近医

4.议题讨论时间管理不当

应对：适当规划每个议题大致的讨论时间，确保活动顺利进行。

5.情况:招募的主持人、场务因个人时间冲突不能到场

应对：尽早与工作人员确定活动时间，错开时间并提前招募备选主持人。

6.情况:发言人发言时间过长

应对：活动开始前主持人与发言人确定发言内容并提醒发言人注意发言时间。

7.情况：团委老师不能到现场

应对：把会长团成员致辞放在团委老师致辞环节，抽奖环节（二等奖）会与抽奖环节（三等奖）合并且时长不变，其他环节仍按顺序进行

即：

| 时间 | 备注 |
| --- | --- |
| 13:00-14:05 | 活动流程按原顺序进行 |
| 14:05-14：45 | 会长团团长致辞：介绍华东理工大学青志协的组织性质、基本架构以及各部门工作职能。 会长团成员：向新人分享自己的工作经验和生活感想，并对他们的大一生活提出了建议 |
| 14:45-14:55 | 授发聘书&表彰老部员（组织照相） （顺序：志愿、急救、实践、科商、办公室、对外） |
| 14:55-15:10 | 抽奖环节（三等奖10人、二等奖5人）现场领奖 |
| 15:10-15:40 | 各部门部长发言（每个部门10min） （顺序：志愿、急救、实践、科商、办公室、对外） |
| 15:40-15:45 | 抽奖环节（一等奖1人）现场领奖 |
| 15:45-16:05 | 集体生日活动 通过抽奖（内定）的方式请到台上，然后场地关灯，放生日歌，并将蛋糕送至台上 |
| 16:05-16：20 | 主持人做总结致辞，并请与会人员拍摄合影，后引导参会者签退离场，场务人员留场做收尾工作 |

8.情况：会长、部长不能及时赶来现场

应对：主持人应在会长、部长发言环节前先确认会长、部长的到场情况，在轮到其发言之前未赶到会自动跳到下一位来到的会长、部长；若其在发言环节结束之前赶到，则自动排到末位等待发言。